

## Une image contenant texte Description générée automatiquement

CASTEL FRERE

09 janvier 2023

## Semaine 2 : 09/01/2023

Participants : Hugo PAGEAUX,Quentin POLOUBINSKI,Julien SUEUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms** | **Tâches** | **Pourcentages** | **Début** | **Fin** |
|  |
| **Etudiant 1 :** |  | | | |  |
|  |
| Quentin : | Faire Rapport Entreprise Staubli | 0% | 04/01/2023 | 11/01/2023 |  |
| Rapport logiciel SRS 2013 | 5% | 04/01/2023 | 16/01/2023 |  |
| Rapport Robotique STAUBLI 2023 | 0% | 09/01/2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Chartes Graphique (Modèle Rapport) | 25% | 04/01/2023 | 09/01/2023 |  |
| Mise en place du MOM | 0% | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Etudiant 2 :** |  | | | |  |
|  |
| Julien : | Faire Rapport le GIT | 100% | 04/01/2023 | 16/01/2023 |  |
| Faire un Rapport Entreprise Castel Frère | 0% | 04/01/2023 | 11/01/2023 |  |
| Rapport BDD choix | 0% | 09/01/2023 | 17/01/2023 |  |
| Rangement du GIT | 0% |  |  |  |
| Rapport sur les BDD | 0% | 09/01/2023 | 17/01/2023 |  |